## 겉표지
프로젝트명
프로그램 목록
문서번호
Ver. 1.0

## 개정이력
프로젝트명 |  |  |  | 프로그램 목록
개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
v0.1 | YYYY-MM-DD | 최초작성

## 프로그램 목록_심플
프로젝트명 | [6 empty] | 프로그램 목록
순번 | PGM-ID* | 프로그램 유형* | 프로그램 명* | 기능ID* | 완료여부* | 개발완료일 | 개발자*
Note on C4: 온라인/배치/Interface
Note on E4: 기능정의서의 기능 ID 기술 복수개인 경우 ","로 구분하여 기술

## 프로그램 목록_일반(진척관리포함)
프로젝트명 | [28 empty] | 프로그램 목록
순번 | PGM-ID* | 대상시스템 | 프로그램 유형* | 프로그램 명* | 상세 기능 | 요구사항ID* | 화면설계ID | 중요도 | 비고 | 설계 |  |  |  |  | 사용자 설계 검토 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 단위테스트
[10 empty] | 설계자* | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일* | 실제종료일* | 검토자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일* | 실제종료일* | 개발자* | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일* | 실제종료일* | 테스터* | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일* | 실제종료일*
1 | PGM-PJ-001 | 프로젝트관리 시스템 | 온라인 | 해당 프로젝트 정보 로드 | 프로젝트명, 계약코드, 업무구분, 프로젝트 계약기간 | REQ-FN-PJ-001 |  | 상 |  | 김은희 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-11 | 2020-08-14 | [5 empty] | 김은희 | 2020-09-14 | 2020-10-12 | 2020-09-14 | 2020-10-09
2 | PGM-PJ-002 | 프로젝트관리 시스템 | 온라인 | 프로젝트 별 투입 현황 추가 | 저장 버튼 클릭시 | REQ-FN-PJ-002 |  | 중 |  | 김은희 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-11 | 2020-08-14 | [5 empty] | 김은희 | 2020-09-14 | 2020-10-12 | 2020-09-14 | 2020-10-09
3 | PGM-PJ-003 | 프로젝트관리 시스템 | 온라인 | 프로젝트 별 투입 현황 삭제 | 삭제 버튼 클릭시 | REQ-FN-PJ-003 |  | 중 |  | 김은희 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-11 | 2020-08-14 | [5 empty] | 김은희 | 2020-09-14 | 2020-10-12 | 2020-09-14 | 2020-10-09
4 | PGM-PJ-004 | 프로젝트관리 시스템 | 온라인 | 프로젝트 별 투입 현황 수정 | 저장 버튼 클릭시 | REQ-FN-PJ-004 |  | 중 |  | 김은희 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-11 | 2020-08-14 | [5 empty] | 김은희 | 2020-09-14 | 2020-10-12 | 2020-09-14 | 2020-10-09
Note on I4: 프로그램 중요도 - 상/중/하
Note on J4: 개발우선순위 - 1(최우선개발) - 2

## Sheet1
유형 | 점검항목
기능성 | 기능이 모두 반영되었나?
기능성 | Biz Case가 모두 반영되었나?
기능성 | 예외사항이 모두 반영되었나?
사용성 | 메시지는 사용자 용어로 표현되었나?
사용성 | 용어는 표준화 되었나?
효율성 | 사용에 편리하도록 UI가 구성되었나?