## 근태관리 WBS
IFG-IMS 프로젝트 구축 일정 | [14 empty] | WBS & Schedule
계획기준일
과제번호 | 파트 | WBS ID* | TASK명* | 계획기간 | 계획시작일* | 계획완료일* | 계획진척률 | 담당자* | 산출물* | 실제시작일* | 실제완료일* | 실제진척률* | 상태* (완료/진행중/대기/지연대기) | Description (해당 Risk/특이사항/지연사유) | GAP (계획대비 지연) | 비고
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1 | 공통/평가관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김준형 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김준형 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김준형 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김준형 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김준형 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김준형 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김준형 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4 | 구현 | 26일 | 2020-07-06 | 2020-07-31
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4.1 | 권한정보 관리 | 26일 | 2020-07-06 | 2020-07-31 |  | 김형도 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4.2 | 코드정보 관리 | 26일 | 2020-07-06 | 2020-07-31 |  | 김형도 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4.3 | MAIN정보 관리 | 26일 | 2020-07-06 | 2020-07-31 |  | 이제영 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4.4 | TO-DO정보 관리 | 26일 | 2020-07-06 | 2020-07-31 |  | 이제영 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4.5 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 김형도/이제영 | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4.6 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 김형도/이제영 | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.5.2 | 인수인계 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2 | 접속/사이트 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김종혁 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김종혁 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김종혁 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 박중현 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김종혁 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 박중현 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김종혁 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.4.1 | 직원정보 관리 |  |  |  |  | 김종혁 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.4.2 | 출입정보 관리 |  |  |  |  | 박중현 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.4.5 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 김종혁/박중현 | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.4.6 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 김종혁/박중현 | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.5.2 | 인수인계 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3 | KPI 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 신진수 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 신진수 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 신진수 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 신진수 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 신진수 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 신진수 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 신진수 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.1 | 양식 관리 |  |  |  |  | 박태권 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.2 | 본인수행보고 관리 |  |  |  |  | 박태권 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.3 | 주간보고 관리 |  |  |  |  | 박태권 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.4 | 월간보고 관리 |  |  |  |  | 이주호 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.5 | 상반기 보고 관리 |  |  |  |  | 이주호 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.6 | 하반기 보고 관리 |  |  |  |  | 이주호 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.7 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 박태권/이주호 | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.8 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 박태권/이주호 | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.5.2 | 인수인계 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4 | 스킬 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김정근 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김정근 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김정근 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김정근 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김정근 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김정근 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김정근 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.4.1 | 개발정보 관리 |  |  |  |  | 조성현 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.4.2 | 분석/설계 정보 관리 |  |  |  |  | 조성현 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.4.3 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 조성현 | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.4.4 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 조성현 | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.5.2 | 인수인계 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5 | 직원 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김영훈 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김영훈 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김영훈 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김영훈 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김영훈 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김영훈 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김영훈 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.4.1 | 직원정보 관리 | [5 empty] | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.4.2 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  |  | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.4.3 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  |  | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.5.2 | 인수인계 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6 | 프로젝트 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 최윤성 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 최윤성 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 최윤성 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 최윤성 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 최윤성 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 최윤성 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 최윤성 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.4.1 | 진행 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 손성현 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.4.2 | 예상 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 손성현 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.4.3 | 투입 정보 관리 |  |  |  |  | 손성현 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.4.4 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 손성현 | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.4.5 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 손성현 | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.5.2 | 인수인계 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7 | 근태 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.1 | 정의 | 30일 | 2020-04-01 | 2020-04-30
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.1.1 | 요구사항 정의 | 30일 | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | 김재신 조유빈 조성현 황이성 오연경 손성현 윤상은 문세라 | 요구사항정의서 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.2 | 분석
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.2.1 | 기능 정의 | 23일 | 2020-05-06 | 2020-05-29 |  | 김재신 조유빈 조성현 황이성 오연경 손성현 윤상은 문세라 | 기능정의서 | 2020-05-06 | 2020-05-29 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.2.2 | 화면 정의 | 23일 | 2020-05-06 | 2020-05-29 |  | 김재신 조유빈 조성현 황이성 오연경 손성현 윤상은 문세라 | 요구사항정의서, 화면정의서 | 2020-05-06 | 2020-05-29 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.3 | 설계 | 30일 | 2020-06-01 | 2020-06-30
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.3.1 | 데이터 설계 | 30일 | 2020-06-01 | 2020-06-30 |  | 김재신 조유빈 조성현 황이성 오연경 손성현 윤상은 문세라 | 요구사항정의서, 테이블정의서 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.3.2 | 프로그램 설계 | 30일 | 2020-06-01 | 2020-06-30 |  | 김재신 조유빈 조성현 황이성 오연경 손성현 윤상은 문세라 | 프로그램목록 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4 | 구현 | 90일 | 2020-07-01 | 2020-09-30
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.1 | 공지사항을 게시판 형태로 관리하는 화면 | 30일 | 2020-07-01 | 2020-07-30 |  | 윤상은 | 소스코드 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.2 | 공지사항 등록 | 30일 | 2020-07-15 | 2020-08-14 |  | 문세라 | 소스코드 | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.3 | 공지사항 삭제 | 16일 | 2020-09-14 | 2020-09-30 |  | 문세라 | 소스코드 | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.4 | 공지사항 수정 | 16일 | 2020-09-14 | 2020-09-30 |  | 문세라 | 소스코드 | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.5 | 공지사항 상세 | 30일 | 2020-07-15 | 2020-08-14 |  | 윤상은 | 소스코드 | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.6 | 공지사항 표출 여부 정의 기능 | 44일 | 2020-08-16 | 2020-09-30 |  | 문세라 | 소스코드 | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.7 | 공지사항 검색 기능 | 44일 | 2020-08-16 | 2020-09-30 |  | 윤상은 | 소스코드 | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.8 | 페이징 처리 | 44일 | 2020-08-16 | 2020-09-30 |  | 윤상은 | 소스코드 | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.9 | 성명 조건으로 조회 | 44일 | 2020-08-16 | 2020-09-30 |  | 오연경 | 소스코드 | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.10 | 누적근무시간 조회 | 90일 | 2020-07-01 | 2020-09-30 |  | 황이성 조성현 손성현 | 소스코드 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.11 | 상세 근무시간 조회 | 90일 | 2020-07-01 | 2020-09-30 |  | 황이성 조성현 손성현 | 소스코드 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.12 | 연자조회 | 90일 | 2020-07-01 | 2020-07-30 |  | 황이성 조성현 손성현 | 소스코드 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.13 | 출/퇴근 등록 | 44일 | 2020-08-16 | 2020-09-30 |  | 황이성 조성현 손성현 | 소스코드 | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.14 | 근무시간상세내역 확인 | 44일 | 2020-08-16 | 2020-09-30 |  | 황이성 조성현 손성현 | 소스코드 | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.15 | 연차결재요청 | 30일 | 2020-07-01 | 2020-07-30 |  | 조유빈 | 소스코드 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.16 | 초과근무 결재요청 | 60일 | 2020-08-01 | 2020-09-30 |  | 조유빈 | 소스코드 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.17 | 성명, 승인여부로 결재요청 이력 조회 | 44일 | 2020-08-16 | 2020-09-30 |  | 조유빈 | 소스코드 | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.18 | 결재승인 상세내역 조회 | 44일 | 2020-08-16 | 2020-09-30 |  | 조유빈 | 소스코드 | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.5 | 테스트 | 57일 | 2020-08-10 | 2020-10-07
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.5.1 | 단위 테스트 | 50일 | 2020-08-10 | 2020-09-30 |  | 김재신 조유빈 조성현 황이성 오연경 손성현 윤상은 문세라 | 테스트케이스 | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.5.2 | 통합 테스트 | 7일 | 2020-10-01 | 2020-10-07 |  | 권혁준 김재신 조유빈 조성현 황이성 오연경 손성현 윤상은 문세라 | 테스트케이스 | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 100% | 완료
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.6 | 전개 |  | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.6.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.6.2 | 인수인계 |  | - | - |  |  | 사용자 매뉴얼
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8 | 현행 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 조유빈 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 조유빈 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 조유빈 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 조유빈 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 조유빈 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 조유빈 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 조유빈 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.1 | 근태 현황 관리 |  |  |  |  | 유희양 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.2 | 가동율 현황 관리 |  |  |  |  | 유희양 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.3 | 평가 현황 관리 |  |  |  |  | 문세라 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.4 | KPI현황 관리 |  |  |  |  | 문세라 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.5 | 스킬 현황 관리 |  |  |  |  | 문세라 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.6 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 유희양/문세라 | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.7 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 유희양/문세라 | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.5.2 | 인수인계 |  | - | -