## 겉표지
근태관리 시스템
이슈관리대장
문서번호
Ver. 1.0

## 개정이력
근태관리 시스템 |  |  |  | 이슈관리대장
개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
v1.0 | 2020-07-25 | 최초작성 | 조유빈 | 김재신

## 이슈관리대장
근태관리 시스템 | [5 empty] | 이슈관리대장
이슈번호 | 제목 | 내용 | 중요도 | 상태 | 발생일 | 진행상황 및 해결방안
1 | 요구사항정의 | 요구사항 바탕으로 개발 기능 도출 | 상 | 완료 | 2020-05-11 | 완료
2 | 설계 | DataBase설계, 어플리케이션 설계 | 상 | 완료 | 2020-06-08 | 완료
3 | API 연동 | TOAST OPNE API 연동 | 상 | 완료 | 2020-07-14 | 완료
4 | API 적용의사결정 | 휴일 API를 적용해 스케줄 관리화면에 적용할지 결정 필요 | 중 | 완료 | 2020-08-03 | 완료
5 | POST 형식 기능개발 | POST형식 기능 개발시에 발생하는 오류 문제 개선 | 상 | 완료 | 2020-09-01 | 완료
6 | SESSION 기능 정의 | SESSION 기능 개발 후 화면별 적용 | 상 | 완료 | 2020-09-01 | 완료
7 | 연차등록시 서버오류 | 1일이상 연차등록시 오류 | 중 | 완료 | 2020-09-14 | 완료
8 | 공지팝업 표출 | 공지사항 등록시 팝업호출 여부가 Y인 공지글에 대해서 팝업 표출 기능 | 중 | 완료 | 2020-09-14 | 완료
9 | 공지사항 삭제 | 공지사항 삭제시 서버 오류 발생건 오류 해결 | 중 | 완료 | 2020-09-14 | 완료
9 | 공지사항 수정 | 공지사항 수정시 서버 오류 발생건 오류 해결 | 중 | 완료 | 2020-09-14 | 완료
10 | 근무(스케줄)관리 직원조회 팝업 연동 | 근무(스케줄)관리 화면에서 직원조회 팝업 연동 | 중 | 완료 | 2020-09-14 | 완료