## Slide 1
월간 보고
IFG - IMS 인포젠 프로젝트관리 시스템 구축
2020.10
2020. 10

## Slide 2: ※ 요청사항 처리현황
NO | 요구사항/ 추가 보고사항 | 상태 | 완료일(예정일) | 처리현황 | 요구자 | 담당자 | 비고

## Slide 3: ※ 의사결정 사항
제목 | 처리상태 | 완료일(예정일) | 의사결정사항 | F/U담당자
1. 시스템 기반 구조 선정 | 완료 |  | 1. 대상 시스템은 MSA 기반으로 진행한다. 2. DataBase는 RDB 기반으로 진행할지 NoSql DB 기반으로 진행할지 차기 회의에 최종 선정한다. 3. 형상관리는 GIT을 통해 진행한다. 4. 프로젝트 진행사항 관리는 RedMine을 통해 진행한다. | 김재신
2.투입 개발자 선정 | 완료 |  | 1. 개발 과제 투입 대상인력은 인포젠 정직원으로 할당한다. 2. 유플러스 마곡사옥에 투입된 인원 기준으로 개발자를 할당한다 3. 개발 참여자는 자율적으로 지원하되 책임급이상은 PL 역할을 겸임한다. | 이윤우/황태윤

## Slide 4: ※ 주요 Issue
제목 | 내용 및 진행사항 | 발생일자 | F/U 담당자 | 처리상태
테스트 페이지 구축 | 1. 프로젝트 진행 가능 여부를 판단하기 위하여 테스트 페이지 구축을 통하여 개발 가능 여부 판단 필요 | 2020.04 | 임영석 책임 | 완료
파이선 개발 가이드 제공 방안 | 1. 분석단계 이후 투입예정인 개발자를 위한 파이선 개발 가이드 제공 필요 | 2020.04 | 이병욱책임 | 완료
로컬 docker 구축 가이드 제공 필요 | 1. 개발자 로컬 DOCKER 이미지 사용법 가이드 제공 필요 | 2020.04 | 임영석 책임 박석현 사원 | 완료
형상관리 방안 확정 | 1.GIT 을 통하여 소스 형상관리를 진행하며 대상 GIT Repository 구축 진행이 필요함 | 2020.04 | 이병욱 책임 | 완료
메인 페이지 개발 선행 필요 | 로그인 화면 및 메인 페이지 개발 진행 필요 (개발자 할당) | 2020.05 | 이윤우 이사 박석현 사원 | 진행중

## Slide 5: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 예정
진척 사항 (기본) | 1. 산출물 1차 검증 | 
프로젝트 관리 | 1. 개발 진행 (진척률 100%) 2. 단위 테스트 진행 -완료 3. 개발 대상 소스 취합 -서버 업로드 완료 | 1. 오류 및 수정 사항 추가 반영
개발자 관리 | 1. 개발 진행 (진척률 100%) 2. 단위 테스트 진행 -완료 3. 개발 대상 소스 취합 -서버 업로드 완료 | 1. 오류 및 수정 사항 추가 반영