## Slide 1
개발 계획서
인포젠 개발자 경력 관리
시스템 구축
2020. 03.09

## Slide 2
프로젝트개요
구축범위
프로젝트 수행조직
추진 일정
의사소통방안
프로젝트 산출물
목 차

## Slide 3
프로젝트 개요
인포젠이 투입된 각사이트별 관리 업무를 시스템화로 인해서 효율적인 현황관리를 구축하여
각사이트별 현장대리인 업무 및 본사 의사소통을 원활한 진행을 위해서 추진
1.추진배경
- SP품질인증 관련 IES-P(INFOGEN Enterprise Standard for Project) 기반 프로젝트 수행
- 인포젠이 투입된 각사이트별 관리 수작업 관리 업무를 인포젠 통합관리 시스템 웹/앱 서비스 가능하게 제공
2. 추진내용
① Cloud Native 및 파이션 기반으로 MSA방식으로 구축
구분 | 제공 화면 및 기능
개발자 관리 | 정규직 개발자 인원에 대한 등급/ 프로젝트 투입 경력관리 프리랜서 인원에 대한 개발자 등록 프리랜서 인원에 대한 프로젝트 투입 경력 관리
프로젝트 관리 | 계약 발주 대상 프로젝트 기본 정보 관리 계약일 /납기일/고객사 정보등 프로젝트 관리에 필요한 정보 등록 프로젝트 투입 시 필요한 기본 스킬 관리
스킬관리 | FRONT-END/MIDDLE WARE/BACK-END/DATA BASE 영역 기준으로 세부 스킬 관리 기능 각 등록 스킬 기준 프로젝트 맵핑/개발자 사용 가능 스킬 맵핑

## Slide 4
2. 구축범위
개발자 관리 및 프로젝트 관리는 우선적으로 웹을 기반으로 개발을 진행하며 개발자 등록/개발자 스킬 관리
프로젝트 등록/프로젝트 계약 관리/프로젝트 스킬관리를 기반으로 사용할 수 있도록 구축 한다.
구축 방향
1. 3개의 Main Category 구성
- 개발자 관리
- 프로젝트 관리
- 스킬 관리
2. 개발자 관리
- 정직원 및 프리랜서 개발자 등록 기능
- 각 개발자 별 사용 가능 스킬 등록
- 개발자 투입 경력 관리
3. 프로젝트 관리
- 고객사 발주 프로젝트 관리
- 프로젝트 별 투입 개발자 관리
- 프로젝트 별 요구 스킬 관리
4. 스킬 관리
- Front/Middle/Back/DB 별 언어/플랫폼 등록

## Slide 5
2. 구축범위 상세
구분 | 제공 기능 | 상세 내역
개발자 관리 | 개발자 사용가능 스킬 조회 | 정직원/ 프리랜서 기준 개발자 등급 및 각 PLATFORM 별 운용 가능 스킬 및 능숙도 조회
 | 개발자 추가 | 개발자별 스킬 관리를 위한 추가 삭제 수정 기능 제공
 | 스킬 상세 관리 | 개인 별 사용 가능 언어 및 능숙도 등록 및 수정 기능 제공
 | 사외 개발자 등록 | 프리랜서 및 외주 개발사 투입인원에 대한 신규 등록 기능 제공
스킬 관리 | 스킬 코드 관리 | 스킬 구분에 따른 상세 스킬 신규 등록/수정/삭제 기능 제공
 | 스킬 코드 맵핑 | 프로젝트 관리/ 개발자 관리 화면에 대상 스킬 코드 맵핑 제공
프로젝트 관리 | 프로젝트 등록 | 프로젝트명 /고객사 계약코드/ 원청사/계약사 등 기반정보 등록 수정 기능 제공
 | 요구 스킬 관리 | 각 프로젝트 별 요구 스킬 등록 /수정/삭제 기능 제공
 | 프로젝트 투입현황 관리 | 각 프로젝트 별 투입 인원 등록/수정/삭제 기능 제공

## Slide 6
3. 프로젝트 수행조직
연동 및 설계 내역,개발 결과 검증을 통해 초기의 효율화 확보 목적에 부합하는지 검토하는 프로세스를 구축 하겠음
PM
QA
PL
개발팀
프로젝트 관리
개발자/스킬 관리
프로젝트 관리 및 연계 화면 개발
-개발자 스킬 관리 및 연계화면 개발

## Slide 7
4. 추진 일정
4. 세부사항
○ 프로젝트 ‘20/04/01 ~ ‘20/10/16 총 6.5개월 일정으로 구축 진행
구분 | ‘20.4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
-프로젝트관리 -스킬관리 |  |  |  |  |  |  | 
요구사항 분석
개발자 관리
기본 로그인 관리
UI 디자인
(화면설계)
스킬코드 관리
프로젝트 관리
통합 시헙
모니터링
및
안정화

## Slide 8
5. 의사소통방안
종류 | 보고내용 | 시기 | 방법 | 준비물
주간보고 | 전주 실적 및 금주 계획 프로젝트 진척현황 문제점 및 해결방안/건의사항 프로젝트 진행 상태 보고 | 주1회 | 메일 발송 주간보고 회의개최 | 회의록
월간 보고 | 사업에 영향을 주는 긴급한 Issue에 대한 해결방안 고객이 요청한 긴급을 요하는 사안 | 필요 시 | 메일 발송 | 월간 보고서
현업 공유 | 필요시 진행사항 공유(On-Line 및 Off-Line) 을 수행함 의제는 진행상태에 대한 완전성 체크를 주로 하며, 추가적인 요구사항이나 변경 필요 시 별도 의사소통방안 (ex:수시보고)에 준하여 의사소통 한다. | 필요 시 | 메일 발송 | 회의록
단계말 검토결과보고 | 설계 내역 검토 시험 준비 검토 시험 결과 검토 후 결과보고 | 각 검토 회의 후 | 각 단계 말 | 회의록
완료 보고 | - 진행경과/구축내역/유지보수 계획 | ’20년 1월 | 추후 협의 | 종료 보고서
○ 프로젝트 구축 방향에 맞게 아래와 같이 효율적인 의사 소통 방안을 수립하여 적용하고자 함

## Slide 9
6. 프로젝트 관리 산출물
구분 | 단계 | 산출물 구분 | NO | 산출물명 | 산출대상 | SM이관 여부 | 비고
프로젝트 관리 | 착수 | 게획서 | 1 | 프로젝트 계획서 | ○ | X | 개발 게획서
 |  |  | 2 | WBS | ○ | X | 
 | 기타 | 표준 | 1 | 회의록 | ○ | X | 월간보고서에 첨부
 |  |  | 2 | 월간 업무보고 | ○ | X | 
시스템구축 | 분석 | 개발 | 1 | 요구사항 정의서 | ○ | X | 
 |  |  | 2 | 업무기능분해도 | X | X | 
 |  |  | 3 | 요구사항추적매트릭스 | X | X | 
 | 설계 | 개발 | 1 | 프로그램 목록 | ○ | ○ | 
 |  |  | 2 | 프로그램명세서 | ○ | ○ | 화면보고서 설계서
 |  |  | 3 | ERD(물리) | ○ | X | DBA작성 필요
 |  |  | 4 | 테이블 설계서 | ○ | ○ | 신규/변경건만 작성
 |  |  | 5 | 테이블 매핑정의서 | X | X | 신규/변경건만 작성
 |  |  | 6 | 인터페이스 정의서 | ○ | ○ | 연동 미발생시 작성하지 않음.
 | 개발 | 개발 | 1 | 프로그램 소스 | ○ | ○ | 
 |  |  | 2 | 단위시험명세서 | ○ | ○ | 
 |  | 계획서 | 1 | 전개계획서 | X | X | 
 | 테스트 | 개발 | 1 | 사용자스인시험케이스 | X | X | 검수확인서로 대체
 |  | 검수 | 1 | 통합시헙결과서 | ○ | X | 
 |  |  | 2 | 사용자승인시험결과보고서 | X | X | 검수확인서로 대체
 | 전개 | 개발 | 1 | 사용자지침서 | ○ | X | 
 |  | 검수 | 2 | 검수 확인서 | ○ | X | 
○ 공식제출 산출물 목록 다음과 같이 명시함