## Slide 1
월간 보고
IFG - IMS 인포젠 근태관리 시스템 구축
2020. 04

## Slide 2: ※ 요청사항 처리현황
NO | 요구사항/ 추가 보고사항 | 상태 | 완료일(예정일) | 처리현황 | 요구자 | 담당자 | 비고
1. | 개발 환경 세팅 | 진행중 | 04/30 | 개발 환경세팅 진행중 | 김재신 | 개발자 | 
2. | 개발 | 예정 | 08/30 | 개발 예정 | 김재신 | 개발자 | 
3. | 완료 기능 테스트 | 예정 | 09/04 | 테스트 진행 예정 | 김재신 | 개발자 | 
4. | 통합테스트 | 예정 | 09/25 | 통합 테스트 진행 예정 | 김재신 | 개발자 | 

## Slide 3: ※ 의사결정 사항
제목 | 처리상태 | 완료일(예정일) | 의사결정사항 | F/U담당자
1. 시스템 기반 구조 선정 | 진행 중 |  | 1. 대상 시스템은 MSA 기반으로 진행한다. 2. DataBase는 RDB 기반으로 진행할지 NoSql DB 기반으로 진행할지 차기 회의에 최종 선정한다. 3. 형상관리는 GIT을 통해 진행한다. 4. 프로젝트 진행사항 관리는 RedMine을 통해 진행한다. | 

## Slide 4: ※ 주요 Issue
제목 | 내용 및 진행사항 | 발생일자 | F/U 담당자 | 처리상태
테스트 페이지 구축 | 1. 프로젝트 진행 가능 여부를 판단하기 위하여 테스트 페이지 구축을 통하여 개발 가능 여부 판단 필요 | 2020.04 | 임영석 책임 | 진행중
파이선 개발 가이드 제공 방안 | 1. 분석단계 이후 투입예정인 개발자를 위한 파이선 개발 가이드 제공 필요 | 2020.04 | 이병욱책임 | 요청
로컬 docker 구축 가이드 제공 필요 | 1. 개발자 로컬 DOCKER 이미지 사용법 가이드 제공 필요 | 2020.04 | 임영석 책임 박석현 사원 | 요청
형상관리 방안 확정 | 1.GIT 을 통하여 소스 형상관리를 진행하며 대상 GIT Repository 구축 진행이 필요함 | 2020.04 | 이병욱 책임 | 진행중

## Slide 5: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 실적
공통 사항 | 환경 세팅 및 권한 부여 | 요구사항 기준으로 담당자 배분
조성현 |  | 
조유빈 |  | 
황이성 |  | 

## Slide 6: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 실적
손성현 |  | 
오연경 |  |