## 근태관리 WBS
IFG-IMS 프로젝트 구축 일정 | [14 empty] | WBS & Schedule
계획기준일
과제번호 | 파트 | WBS ID* | TASK명* | 계획기간 | 계획시작일* | 계획완료일* | 계획진척률 | 담당자* | 산출물* | 실제시작일* | 실제완료일* | 실제진척률* | 상태* (완료/진행중/대기/지연대기) | Description (해당 Risk/특이사항/지연사유) | GAP (계획대비 지연) | 비고
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1 | 공통/평가관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김준형 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김준형 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김준형 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김준형 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김준형 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김준형 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김준형 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4 | 구현 | 26일 | 2020-07-06 | 2020-07-31
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4.1 | 권한정보 관리 | 26일 | 2020-07-06 | 2020-07-31 |  | 김형도 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4.2 | 코드정보 관리 | 26일 | 2020-07-06 | 2020-07-31 |  | 김형도 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4.3 | MAIN정보 관리 | 26일 | 2020-07-06 | 2020-07-31 |  | 이제영 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4.4 | TO-DO정보 관리 | 26일 | 2020-07-06 | 2020-07-31 |  | 이제영 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4.5 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 김형도/이제영 | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.4.6 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 김형도/이제영 | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 공통/평가관리 | 1.5.2 | 인수인계 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2 | 접속/사이트 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김종혁 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김종혁 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김종혁 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 박중현 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김종혁 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 박중현 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김종혁 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.4.1 | 직원정보 관리 |  |  |  |  | 김종혁 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.4.2 | 출입정보 관리 |  |  |  |  | 박중현 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.4.5 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 김종혁/박중현 | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.4.6 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 김종혁/박중현 | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 접속/사이트관리 | 2.5.2 | 인수인계 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3 | KPI 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 신진수 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 신진수 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 신진수 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 신진수 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 신진수 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 신진수 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 신진수 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.1 | 양식 관리 |  |  |  |  | 박태권 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.2 | 본인수행보고 관리 |  |  |  |  | 박태권 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.3 | 주간보고 관리 |  |  |  |  | 박태권 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.4 | 월간보고 관리 |  |  |  |  | 이주호 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.5 | 상반기 보고 관리 |  |  |  |  | 이주호 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.6 | 하반기 보고 관리 |  |  |  |  | 이주호 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.7 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 박태권/이주호 | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.4.8 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 박태권/이주호 | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | KPI 관리 | 3.5.2 | 인수인계 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4 | 스킬 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김정근 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김정근 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김정근 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김정근 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김정근 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김정근 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김정근 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.4.1 | 개발정보 관리 |  |  |  |  | 조성현 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.4.2 | 분석/설계 정보 관리 |  |  |  |  | 조성현 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.4.3 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 조성현 | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.4.4 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 조성현 | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 스킬 관리 | 4.5.2 | 인수인계 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5 | 직원 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김영훈 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김영훈 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김영훈 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 김영훈 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김영훈 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김영훈 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 김영훈 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.4.1 | 직원정보 관리 | [5 empty] | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.4.2 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  |  | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.4.3 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  |  | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 직원 관리 | 5.5.2 | 인수인계 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6 | 프로젝트 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 최윤성 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 최윤성 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 최윤성 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 최윤성 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 최윤성 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 최윤성 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 최윤성 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.4.1 | 진행 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 손성현 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.4.2 | 예상 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 손성현 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.4.3 | 투입 정보 관리 |  |  |  |  | 손성현 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.4.4 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 손성현 | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.4.5 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 손성현 | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 프로젝트 관리 | 6.5.2 | 인수인계 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7 | 근태 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.1 | 정의 | 10일 | 2020-07-20 | 2020-07-31
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.1.1 | 요구사항 정의 | 10일 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  |  | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.2 | 분석 | 10일 | 2020-07-20 | 2020-07-31
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.2.1 | 기능 정의 | 10일 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  |  | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.2.2 | 화면 정의 | 10일 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  |  | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.2.3 | 인터페이스 도출 | 10일 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  |  | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.3 | 설계 | 10일 | 2020-08-03 | 2020-08-17
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.3.1 | 데이터 설계 | 10일 | 2020-08-03 | 2020-08-17 |  |  | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.3.2 | 인터페이스 설계 | 10일 | 2020-08-03 | 2020-08-17 |  |  | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.3.3 | 프로그램 설계 | 10일 | 2020-08-03 | 2020-08-17 |  |  | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.4.1 | 로그인 처리 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 황이성 | 소스코드
|  | 7.4.2 | 비밀번호 설정(초기화) | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 황이성 | 소스코드
|  | 7.4.3 | 공지 관리 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 황이성 | 소스코드
|  | 7.4.4 | 세션 관리 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 황이성 | 소스코드
|  | 7.4.5 | 공통 모듈 관리 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 황이성 | 소스코드
|  | 7.4.6 | 직원 관리 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 손성현 | 소스코드
|  | 7.4.7 | 휴일 관리 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 손성현 | 소스코드
|  | 7.4.8 | 메뉴/권한 관리 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 손성현 | 소스코드
|  | 7.4.9 | 연차 관리 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 손성현 | 소스코드
|  | 7.4.10 | 근무시간(스케쥴) 관리 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 손성현 | 소스코드
야근 관리 |  | 7.4.11 | 야근관리 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 조유빈 | 소스코드
|  | 7.4.12 | 휴일 근무 관리 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 조유빈 | 소스코드
|  | 7.4.13 | 직원 조회 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 조유빈 | 소스코드
|  | 7.4.14 | SMS 전송 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 조유빈 | 소스코드
|  | 7.4.15 | 결제 승인/반려 | 50일 | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 조유빈 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.5 | 테스트
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.5.1 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  |  | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.5.2 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  |  | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.6 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.6.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 근태 관리 | 7.6.2 | 인수인계 |  | - | - |  |  | 사용자 매뉴얼, 운영자 매뉴얼
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8 | 현행 관리
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.1 | 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.1.1 | 요구사항 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 조유빈 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.2 | 분석 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.2.1 | 기능 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 조유빈 | 기능정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.2.2 | 화면 정의 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 조유빈 | 요구사항정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.2.3 | 인터페이스 도출 | 19일 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 조유빈 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.3 | 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.3.1 | 데이터 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 조유빈 | 요구사항정의서,테이블정의서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.3.2 | 인터페이스 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 조유빈 | 인터페이스설계서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.3.3 | 프로그램 설계 | 12일 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 조유빈 | 프로그램목록
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4 | 구현
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.1 | 근태 현황 관리 |  |  |  |  | 유희양 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.2 | 가동율 현황 관리 |  |  |  |  | 유희양 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.3 | 평가 현황 관리 |  |  |  |  | 문세라 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.4 | KPI현황 관리 |  |  |  |  | 문세라 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.5 | 스킬 현황 관리 |  |  |  |  | 문세라 | 소스코드
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.6 | 단위 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 유희양/문세라 | 단위테스트케이스/결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.4.7 | 통합 테스트 | 5일 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 유희양/문세라 | 통합테스트시나리오/케이스,통합테스트 결과서
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.5 | 전개 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.5.1 | 운영 반영 |  | - | -
IFG-IMS 프로젝트 구축 | 현행 관리 | 8.5.2 | 인수인계 |  | - | -