## Slide 1
개발 계획서
인포젠 근태관리 시스템 구축
2020. 03

## Slide 2
프로젝트개요
구축범위
프로젝트 수행조직
추진 일정
인력투입 계획
의사소통방안
프로젝트 산출물
목 차

## Slide 3
프로젝트 개요
인포젠이 투입된 각 사이트별 임직원 근태관리 업무를 시스템화하여 효율적인 근태관리를 구축하여
각 사이트별 현장대리인 업무 및 본사 의사소통을 원활한 진행을 위해서 추진
1.추진배경
- SP품질인증 관련 IES-P(INFOGEN Enterprise Standard for Project) 기반 프로젝트 수행
- 인포젠이 투입된 각 사이트별 관리 수작업 근태관리 업무를 근태관리 시스템 웹/앱 서비스 가능하게 제공
2. 추진내용
① Cloud Native 및 파이썬 기반으로 MSA방식으로 구축
구분 | 제공 화면 및 기능
공지 관리 | 공지사항을 게시판 형태로 관리하는 화면 공지사항 등록/삭제/수정 공지사항 표출 여부 정의 공지사항 검색 기능 페이징 처리
직원조회 | -성명으로 직원 조회
근무시간(스케줄)관리 | -누적근무시간조회 -상세 근무시간 조회 -연차 조회 -출근/퇴근 등록 -근무시간 상세내역 확인 -연차 결재요청 -초과근무 결재요청
결재현황 | -결재요청이력 조회 -결재승인상태 상세 조회
1) TWAMP(Two Way Active Measurement Protocol): ICMP Ping보다 정교한 양방향 품질 측정 프로토콜

## Slide 4
2. 구축범위
- 인포젠이 투입된 각 사이트별 임직원 근태관리 수작업 업무를 근태관리 시스템 웹/앱 서비스 가능하게 제공
임직원 주 52시간 근무 시간 관리를 위해 웹기반의 사이트 개발을 진행하며, 공지관리/직원조회/근무시간(스케줄)관리/결재현황 화면을
주기능으로 구축한다.
구분 | 제공 화면 및 기능
공지 관리 | 공지사항을 게시판 형태로 관리하는 화면 공지사항 등록/삭제/수정 공지사항 표출 여부 정의 공지사항 검색 기능 페이징 처리
직원조회 | -성명으로 직원 조회
근무시간(스케줄)관리 | -누적근무시간조회 -상세 근무시간 조회 -연차 조회 -출근/퇴근 등록 -근무시간 상세내역 확인 -연차 결재요청 -초과근무 결재요청
결재현황 | -결재요청이력 조회 -결재승인상태 상세 조회

## Slide 5
구분 | 제공 기능 | 상세 내역
공지 관리 | 공지사항을 게시판 형태로 관리하는 화면 | 공지사항을 게시판 형태로 관리하는 메인/상세 화면
 | 공지사항 등록/삭제/수정 | 특정 권한 보유자만 등록/삭제/수정 가능
 | 공지사항 검색 기능 | 조회조건(제목, 작성자, 내용, 제목 + 내용)
 | 공지사항 상세 | 공지사항 상세
직원조회 | 성명으로 직원 조회 | 성명 조건으로 조회
근무시간(스케줄)관리 | 누적근무시간조회 | 한주의 누적된 근무시간(정상근무시간, 야근근무시간, 휴일근무시간)의 수치를 막대그래프로 표현
 | 상세 근무시간 조회 | - 사용자는 자신의 스케쥴 정보만 조회가능./ 관리자는 모든 사용자의 스케쥴 정보를 조회가능 - 상세 근무내역은 그리드 및 캘린더 사용
 | 연차 조회 | 전체연차, 남은연차 조회 가능
 | 출근/퇴근 등록 | 출/퇴근 등록(등록할 때의 현시간으로 저장)
 | 근무시간 상세내역 확인 | 근무시간 상세내역 확인 가능(총근무시간, 출근시간, 퇴근시간, 초과근무시간)
 | 연차 결재요청 | 근무시간(스케쥴)관리 화면에서 연차 결재요청 팝업울 호출 하여 신청구분을 선택하고(신청)사유 작성 후 결재요청(연차, 기타)
 | 초과근무 결재요청 | 근무시간 등록 화면 (팝업형)에서 시스템이 출/퇴근 시간을 계산하여 초과근무로 판단한 근무시간 건은 근무결재요청 팝업을 호출 하여 사유 작성 후 결재 요청
결재현황 | 결재요청이력 조회 | 성명, 승인여부로 결재요청 이력을 조회
 | 결재승인상태 상세 조회 | 결재승인 상세내역을 조회
2. 구축범위 상세

## Slide 6
3. 프로젝트 수행조직
연동 및 설계 내역,개발 결과 검증을 통해 초기의 효율화 확보 목적에 부합하는지 검토하는 프로세스를 구축 하겠음
  이윤우이사
김준형책임
공통(정)/개발(부)
관리(정)/공통(부)
이병욱책임
IFS-IMS 구축 담당
관리
영역
수행
업무
영역
이제영사원
김형도사원
.
.
.
개발(정)/관리(부)
신진수책임
황태윤책임
PM
김준형책임
공통/평가
관리(PL)
황이성사원
.
.
.
이병욱책임
접속/사이트 관리(PL)
조성현사원
황이성사원
손성현사원
문세라사원
윤상은사원
조유빈선임
근태관리(PL)
본사지원
품질: 김정훈책임
QA : 권혁준책임

## Slide 7
4. 추진 일정
○ 프로젝트 ‘20/04/01 ~ ‘20/10/16 총 6.25개월 일정으로 구축 진행

## Slide 8
5. 인력투입계획(기능별 MM상세내역)
분류 | 기능 | 세부기능 | 고급 | 중급 | 초고
근태관리 | 공지 관리 | 공지사항을 게시판 형태로 관리하는 화면 |  |  | 
 |  | 공지사항 등록/삭제/수정 |  |  | 
 |  | 공지사항 검색 기능 |  |  | 
 |  | 공지사항 상세 |  |  | 
 | 직원조회 | 성명으로 직원 조회 |  |  | 
 | 근무시간(스케줄)관리 | 누적근무시간조회 |  |  | 
 |  | 상세 근무시간 조회 |  |  | 
 |  | 연차 조회 |  |  | 
 |  | 출근/퇴근 등록 |  |  | 
 |  | 근무시간 상세내역 확인 |  |  | 
 |  | 연차 결재요청 |  |  | 
 |  | 초과근무 결재요청 |  |  | 
 | 결재현황 | 결재요청이력 조회 |  |  | 
 |  | 결재승인상태 상세 조회 |  |  | 
소계 |  |  |  |  | 
합 계 |  |  |  |  | 

## Slide 9
6. 의사소통방안
종류 | 보고내용 | 시기 | 방법 | 준비물
월간보고 | 요청사항 처리현황 의사결정 사항 주요 Issue 업무별 진행 내역(당월/명월) | 월1회 | 메일 발송 월간보고 회의개최 | 월간 보고서
수시보고 | 긴급한 Issue에 대한 해결방안 | 필요 시 | 메일 발송 | 보고서
단계말 검토결과보고 | 설계 내역 검토 시험 준비 검토 시험 결과 검토 후 결과보고 | 각 검토 회의 후 | 각 단계 말 | 회의록
완료 보고 | - 진행경과/구축내역/유지보수 계획 | ’20년 10월 | 추후 협의 | 종료 보고서
○ 프로젝트 구축 방향에 맞게 아래와 같이 효율적인 의사 소통 방안을 수립하여 적용하고자 함

## Slide 10
7. 프로젝트 관리 산출물
구분 | 단계 | 산출물 구분 | NO | 산출물명 | 산출대상 | 비고
프로젝트 관리 | 착수 | 게획서 | 1 | 프로젝트 계획서 | ○ | 개발 게획서
 |  |  | 2 | WBS | ○ | 
 | 기타 | 표준 | 1 | 회의록 | ○ | 
 |  |  | 2 | 월간업무보고 | ○ | 
시스템구축 | 분석 | 개발 | 1 | 요구사항 정의서 | ○ | 
 |  |  | 2 | 업무기능분해도 | X | 
 |  |  | 3 | 요구사항추적매트릭스 | X | 
 | 설계 | 개발 | 1 | 프로그램 목록 | ○ | 
 |  |  | 2 | 프로그램명세서 | ○ | 화면보고서 설계서
 |  |  | 3 | ERD(물리) | X | 테이블 설계서로 대체
 |  |  | 4 | 테이블 설계서 | ○ | 신규/변경건만 작성
 |  |  | 5 | 테이블 매핑정의서 | X | 테이블 설계서로 대체
 |  |  | 6 | 인터페이스 정의서 | X | 연동 미발생시 작성하지 않음.
 | 개발 | 개발 | 1 | 프로그램 소스 | ○ | 
 |  |  | 2 | 단위시험명세서 | ○ | 
 |  | 계획서 | 1 | 전개계획서 | X | 
 | 테스트 | 개발 | 1 | 사용자스인시험케이스 | X | 
 |  | 검수 | 1 | 사용자통합시헙결과서 | ○ | 
 |  |  | 2 | 사용자승인시험결과보고서 | X | 
 | 전개 | 개발 | 1 | 사용자지침서 | ○ | 
 |  | 검수 | 2 | 검수 확인서 | X | 
○ 공식제출 산출물 목록 다음과 같이 명시함