## Slide 1
월간 보고
IFG - IMS 인포젠 근태관리 시스템 구축
2020. 06

## Slide 2: ※ 요청사항 처리현황
NO | 요구사항/ 추가 보고사항 | 상태 | 완료일(예정일) | 처리현황 | 요구자 | 담당자 | 비고
1. | 개발 | 진행중 | 08/30 | 개발 진행중 | 김재신 | 개발자 | 
2. | 완료 기능 테스트 | 진행중 | 09/04 | 테스트 진행중 | 김재신 | 개발자 | 
3. | 통합테스트 | 예정 | 09/25 | 통합 테스트 진행 예정 | 김재신 | 개발자 | 

## Slide 3: ※ 의사결정 사항
제목 | 처리상태 | 완료일(예정일) | 의사결정사항 | F/U담당자
개발 화면 확정 | 진행중 | 06/30 | 요구사항을 바탕으로 개발 화면 확정 | 김재신

## Slide 4: ※ 주요 Issue
제목 | 내용 및 진행사항 | 발생일자 | F/U 담당자 | 처리상태
DataBase 설계 | 공지관리, 권한기본, 결재요청관리기본, 근로시간관리기본, 연차관리기본, 연차관리이력 테이블 설계 | 06/08 | 조유빈 황이성 손성현 조성현 오연경 문세라 윤상은 | 진행중
어플리케이션 설계 | 메인 : 근무시간(스케쥴) 관리, 공지 관리, 직원 조회, 결재현황 설계 팝업 : 연차 결재요청, 추가근무 결재요청, 직원 조회, 출근/퇴근 등록 설계 | 06/15 | 조유빈 황이성 손성현 조성현 오연경 문세라 윤상은 | 진행중

## Slide 5: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 실적
공통 사항 | 기능정의서 작성 DB설계산출물 작성 화면설계서 작성 요구사항정의서 작성 | MARIADB 연동 개발완료 완료기능 테스트 진행
조성현 | 근무시간 관리 테이블 설계 근무시간 관리 화면 설계 | 근무 스케줄 관리 그리드 UI 개발 연자 정보 조회 달력 API 연동 주 스케줄 조회 월 스케줄 조회
윤상은 | 공지사항 관리 테이블 설계 공지사항 목록 조회 화면 설계 | 공지사항 목록 조회 UI 개발
문세라 | 공지사항 관리 테이블 설계 공지사항 등록/수정/삭제 화면 설계 | 공지사항 목록 조회 기능 개발

## Slide 6: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 실적
손성현 | 근무시간 관리 테이블 설계 CALENDAR 관련 API 조사 | CALENDAR API 연동
오연경 | 직원조회 테이블 설계 직원조회 화면 설계 | 직원 조회 UI 개발
황이성 | 근무시간 관리 테이블 설계 누적 근무 시간 그래프 설계 | 근무 스케줄 관리 누적 그래프 UI 개발
조유빈 | 결재요청 테이블 설계 연차결재 요청 화면 설계 추가근무 결재 요청 화면 설계 결재현황 화면 설계 | 연차 결재 UI 개발 추가근무 결재 UI 개발