## Slide 1
월간 보고
IFG - IMS 인포젠 근태관리 시스템 구축
2020. 07

## Slide 2: ※ 요청사항 처리현황
NO | 요구사항/ 추가 보고사항 | 상태 | 완료일(예정일) | 처리현황 | 요구자 | 담당자 | 비고
1. | 개발 | 진행중 | 08/30 | 개발 진행중 | 김재신 | 개발자 | 
2. | 완료 기능 테스트 | 진행중 | 09/04 | 테스트 진행중 | 김재신 | 개발자 | 
3. | 통합테스트 | 예정 | 09/25 | 통합 테스트 진행 예정 | 김재신 | 개발자 | 

## Slide 3: ※ 의사결정 사항
제목 | 처리상태 | 완료일(예정일) | 의사결정사항 | F/U담당자
Jenkis Deploy 절차 | 진행중 | 7/24 | Jenkis Deploy 반영 절차 확인 필요 | 조유빈

## Slide 4: ※ 주요 Issue
제목 | 내용 및 진행사항 | 발생일자 | F/U 담당자 | 처리상태
CALENDAR API연동 | TOAST OPEN API 연동 | 7/14 | 손성현 | 완료
공지관리 팝업 노출 일자 세팅 기능 | 주요 공지로 등록된 공지 사항내용을 팝업으로 노출할 수 있는 기능 개발 노출 기간 세팅 기능 | 7/20 | 문세라 | 완료
팝업 달력 API 연동 | 팝업 달력 API 연동(Datepicker, MonthPicker) | 7/20 | 조성현 | 완료

## Slide 5: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 실적
공통 사항 | MARIADB 연동 개발완료 완료기능 테스트 진행 | 통합테스트 1차, 2차 진행 단위 테스트 케이스 작성
조성현 | 근무 스케줄 관리 그리드 UI 개발 연자 정보 조회 달력 API 연동(Datepicker, MonthPicker) 주 스케줄 조회 월 스케줄 조회 | 근무시간 등록/상세(팝업) 개발 클릭 이벤트 메소드 구현
윤상은 | 공지사항 목록 조회 UI 개발 | 공지 사항 등록 / 상세 UI 개발
문세라 | 공지사항 목록 조회 기능 개발 | 공지 사항 등록 /수정 /삭제 기능 개발

## Slide 6: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 실적
손성현 | CALENDAR API 연동 | 근무시간 등록/상세(팝업) 개발 및 연동 휴일 테이블 생성
오연경 | 직원 조회 UI 개발 | 직원조회 기능 개발 타화면 연동 직원 테이블 생성
황이성 | 근무 스케줄 관리 누적 그래프 UI 개발 | 누적 근무시간 그래프 생성 직원 조회 화면 연동
조유빈 | 연차 결재 UI 개발 추가근무 결재 UI 개발 | 결재 현황 조회 UI 개발 연차 결재요청 기능 개발 추가 근무 결재 요청 기능 개발 달력 API 연동