## Slide 1
월간 보고
IFG - IMS 인포젠 근태관리 시스템 구축
2020. 08

## Slide 2: ※ 요청사항 처리현황
NO | 요구사항/ 추가 보고사항 | 상태 | 완료일(예정일) | 처리현황 | 요구자 | 담당자 | 비고
1. | 개발 | 진행중 | 08/30 | 개발 진행중 | 김재신 | 개발자 | 
2. | 완료 기능 테스트 | 진행중 | 09/04 | 테스트 진행중 | 김재신 | 개발자 | 
3. | 통합테스트 | 예정 | 09/25 | 통합 테스트 진행 예정 | 김재신 | 개발자 | 

## Slide 3: ※ 의사결정 사항
제목 | 처리상태 | 완료일(예정일) | 의사결정사항 | F/U담당자
휴일API 적용 | 처리중 | 08/15 | 휴일 API적용에 대한 의사결정 필요 | 손성현

## Slide 4: ※ 주요 Issue
제목 | 내용 및 진행사항 | 발생일자 | F/U 담당자 | 처리상태
휴일 API적용 여부 | 휴일 API적용에 대한 의사결정 필요 | 08/03 | 손성현 | 처리중
휴일 API기반 테이블 설계 | 휴일 API 데이터를 기반으로 휴일 관리 테이블 생성 여부 결정 필요 | 08/03 | 손성현 | 처리중

## Slide 5: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 실적
공통 사항 | 개발완료 완료기능 테스트 진행 | 통합테스트 1차, 2차 진행 단위 테스트 케이스 작성
조성현 | 근무시간관리기본 테이블 연동 근무시간등록/상세(팝업) 개발 클릭이벤트 메소드 구현(황이성 사원에게 메소드명 공유필요) | 근무시간등록/상세(팝업) 개발 메인화면 (근태관리 index.html) 내 공지사항 팝업 호출 기능 개발
윤상은 | 공지사항 목록 조회 수정 공지 관리 등록 / 상세 UI 개발 | 공지관리 - 공지 상세 or 공지 등록 화면 연동(파라미터 연동 포함) 페이징처리 관련 기능 개선 (현재 DB Full Search 후, Script 단에서 페이징처리하나, 개선 후 서버단에서 페이징처리 하도록 개선)
문세라 | MARIADB 연동 공지 등록/수정/삭제 기능 | 공지관리 파라미터 연동 및 DB 연동

## Slide 6: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 실적
손성현 | 근무시간등록/상세 팝업 호출(더블 클릭시 호출) 휴일테이블생성(컬럼: 날짜, 구분코드, comment) 클릭이벤트 메소드 구현(황이성 사원에게 메소드명 공유필요) | 근무시간등록/상세 팝업 호출(더블 클릭시 호출)
오연경 | 직원 조회기능 타화면 호출시 리턴값 세팅 직원 테이블 생성 | 타화면 호출시 리턴값 세팅 타화면 연동 테스트
황이성 | 데이터 호출 후 그래프 생성 직원조회 팝업 연동 | 
조유빈 | 결재 현황 조회 UI 개발 근무 결재 요청 화면 그리드 개발 테이블 연동 날짜 달력 선택 기능 | 결재 현황 조회 기능 개발 추가근무결재 요청 기능 개발 연차 결재 요청 기능개발