## Slide 1
월간 보고
IFG - IMS 인포젠 근태관리 시스템 구축
2020. 09

## Slide 2: ※ 요청사항 처리현황
NO | 요구사항/ 추가 보고사항 | 상태 | 완료일(예정일) | 처리현황 | 요구자 | 담당자 | 비고
1. | 개발 | 진행중 | 08/30 | 개발 진행중 | 김재신 | 개발자 | 
2. | 완료 기능 테스트 | 진행중 | 09/04 | 테스트 진행중 | 김재신 | 개발자 | 
3. | 통합테스트 | 예정 | 09/25 | 통합 테스트 진행 예정 | 김재신 | 개발자 | 

## Slide 3: ※ 의사결정 사항
제목 | 처리상태 | 완료일(예정일) | 의사결정사항 | F/U담당자

## Slide 4: ※ 주요 Issue
제목 | 내용 및 진행사항 | 발생일자 | F/U 담당자 | 처리상태
POST 기능 구현 | GET 방식이 아닌 POST방식으로 기능 구현에 오류 발생으로 개발 지연 | 2010.09.01 | 조유빈 | 처리중
SESSION 기능 정의 | SESSION 기능 미 개발로 적용 불가능 | 2010.09.01 | 황이성 | 완료

## Slide 5: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 실적
공통 사항 | 개발완료 단테 케이스 작성 통합 테스트 진행 | 서버 반영 및 안정화
조성현 | Grid 주차 변경 버튼디자인 개선 출퇴근 입력 Popup 개발 메인화면 (근태관리 index.html) 내 공지사항 팝업 호출 기능 개발 | 
윤상은 | 게시글 검색 콤보박스 Font 수정 공지관리 - 공지 상세 or 공지 등록 화면 연동(파라미터 연동 포함) 페이징처리 관련 기능 개선 (현재 DB Full Search 후, Script 단에서 페이징처리하나, 개선 후 서버단에서 페이징처리 하도록 개선) | 
문세라 | 공지관리 파라미터 연동 및 DB 연동 | 

## Slide 6: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 실적
손성현 | 근무시간등록/상세 팝업 호출(더블 클릭시 호출) | 
오연경 | 타 화면 호출시 리턴값 세팅 타 화면 연동 테스트 | 
황이성 | 공통 Session 기능 개발 서버 IP 설정 공통 개발 | 
조유빈 | 결재 현황 조회 기능 개발 추가근무결재 요청 기능 개발 연차 결재 요청 기능개발 |