## 표지
IMS 스킬관리
시험절차 및 결과서
인포젠

## 개정이력
개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
1.0 | 2020.08.04 | 최초 작성 | 황태윤 | 이윤우

## 테스트 결과서
테스트 ID | 화면명 | 기능명 | 중요도 | 테스트 스텝 | 단위 테스트 | [5 empty] | 3자 테스트 |  |  |  | 사용자 테스트
[5 empty] | 테스트 내역 | 테스트 수행일 | 테스트 결과 (PASS/FAIL) | 오류/결함 상세 | 결함 조치일 | 테스트 결과 SHEET | 테스트 수행일 | 테스트 결과 (PASS/FAIL) | 오류/결함 상세 | 결함 조치일 | 테스트 수행일 | 테스트 결과 (PASS/FAIL) | 오류/결함 상세 | 결함 조치일
IMS-SK-001 | 스킬관리 | 스킬관리 조회 | 상 | [스킬관리 메인] 버튼을 클릭한다. → 스킬관리 클릭 | 회면이 조회가 되는지 확인한다. | 2020-11-03 | PASS |  |  | 검증_화면명-IMS-SK-001
IMS-SK-002 | 스킬관리 | 스킬관리 조회 (쿼리 정확도 확인) | 중 | [스킬관리 메인] 버튼을 클릭한다. → 스킬관리 클릭 → [스킬상세관리] 버튼 클릭한다. → 스킬을 추가하고 저장한다. | 해당 인원에 스킬 정보가 들어갔는지 확인한다. (쿼리 확인) | 2020-11-03 | PASS |  |  | 검증_화면명-IMS-SK-002
IMS-SK-003 | 스킬관리 | 스킬관리 조회 | 중 | [스킬관리 메인] 버튼을 클릭한다. → 스킬관리 클릭 → 부서,성명,구분, 스킬을 입력한다. | 검색조건 확인 | 2020-11-03 | PASS |  |  | 검증_화면명-IMS-SK-003