## 표지
IMS 스킬관리
시험절차 및 결과서
인포젠

## 개정이력
개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
1.0 | 2020.10.02 | 최초 작성 | 이제영 | 이윤우

## 테스트 결과서
테스트 ID | 화면명 | 기능명 | 중요도 | 테스트 스텝 | 단위 테스트 | [5 empty] | 3자 테스트 |  |  |  | 사용자 테스트
[5 empty] | 테스트 내역 | 테스트 수행일 | 테스트 결과 (PASS/FAIL) | 오류/결함 상세 | 결함 조치일 | 테스트 결과 SHEET | 테스트 수행일 | 테스트 결과 (PASS/FAIL) | 오류/결함 상세 | 결함 조치일 | 테스트 수행일 | 테스트 결과 (PASS/FAIL) | 오류/결함 상세 | 결함 조치일
IMS-PJ-001 | 프로젝트 등록(수정) | 프로젝트 정보 조회 | 상 | 1. [프로젝트 관리] 화면에서 [조회] 버튼 클릭 후 수정할 프로젝트 더블 클릭 2. [프로젝트 관리] 화면에서 [프로젝트 등록] 버튼 클릭 | 1. 프로젝트 수정 화면 호출해서 선택한 프로젝트 정보 불러오는지 확인 2. 프로젝트 등록 화면 호출하는지 확인 | 2020-11-04 | PASS |  |  | 검증_화면명-IMS-PJ-001
IMS-PJ-002 | 프로젝트 등록(수정) | 프로젝트 정보 저장 | 상 | 프로젝트 정보 입력 or 수정 후 [저장] 버튼 클릭 | 프로젝트 정보 저장 후 [프로젝트 관리] 화면에서 정상 조회 되는지 확인 저장 완료 시 프로젝트 등록(수정) 팝업 종료하지 않고 새로 저장된 정보로 재조회 | 2020-11-04 | PASS |  |  | 검증_화면명-IMS-PJ-002
IMS-PJ-003 | 프로젝트 등록(수정) | 프로젝트 정보 삭제 | 상 | 프로젝트 등록(수정) 화면에서 [삭제] 버튼 클릭 | 프로젝트 정보 삭제 후 [프로젝트 관리] 화면에서 삭제된 것 확인 (DB 상에서 삭제 X, 사용여부 컬럼 N으로 지정하여 비활성화) 삭제 완료 시 프로젝트 수정 팝업 종료 후 [프로젝트 관리] 화면에서 재조회 | 2020-11-04 | PASS |  |  | 검증_화면명-IMS-PJ-003

## 검증_화면명-IMS-PJ-001
프로젝트 등록 버튼 클릭 시 프로젝트 정보 최초 등록 | 프로젝트 관리 화면에서 프로젝트 정보 더블 클릭 시 프로젝트 수정 화면 호출 및 해당 프로젝트 정보 조회

## 검증_화면명-IMS-PJ-002
저장 버튼 클릭 시 메시지 출력 및 새로 저장한 정보로 재조회

## 검증_화면명-IMS-PJ-003
삭제 버튼 클릭 시 메시지 출력 및 프로젝트 등록 화면 종료 후 프로젝트 관리 화면 재조회