## 겉표지
근태관리 시스템
프로그램 목록
문서번호
Ver. 1.0

## 개정이력
근태관리 시스템 |  |  |  | 프로그램 목록
개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
v0.1 | 2020-07-25 | 최초작성 | 조유빈 | 김재신
v0.2 | 2020-07-25 | 요구사항 초안 작성 | 조유빈 | 김재신
v.03 | 2020-07-26 | 공지관리 추가 | 황이성 | 김재신
| 2020-07-26 | 직원 조회 추가 | 조유빈 | 김재신
| 2020-07-26 | 근무시간 관리 추가 | 조성현 | 김재신
| 2020-07-27 | 결제 관리 추가 | 조유빈 | 김재신
v0.8 | 2020-08-15 | 설계 일정 추가 | 김재신 | 김재신
v0.9 | 2020-10-05 | 문서 취합 | 조유빈 | 김재신
v1.0 | 2020-10-08 | v.1.0 | 김재신 | 김재신
v2.0 | 2020-10-16 | 버전업 | 조유빈 | 김재신

## 프로그램 목록_심플
근태관리 시스템 | [6 empty] | 프로그램 목록
순번 | PGM-ID* | 프로그램 유형* | 프로그램 명* | 기능ID* | 완료여부* | 개발완료일 | 개발자*
1 | PGM-DL-001 | 온라인 | 공지사항을 게시판 형태로 관리하는 화면 | FUNC-DL-001 | Y | 2020-09-18 | 문세라
2 | PGM-DL-002 | 온라인 | 공지사항 등록 | FUNC-DL-002 | Y | 2020-09-18 | 문세라
3 | PGM-DL-003 | 온라인 | 공지사항 삭제 | FUNC-DL-003 | Y | 2020-09-18 | 문세라
4 | PGM-DL-004 | 온라인 | 공지사항 수정 | FUNC-DL-004 | Y | 2020-09-18 | 문세라
5 | PGM-DL-005 | 온라인 | 공지사항 상세 | FUNC-DL-005 | Y | 2020-09-18 | 문세라
6 | PGM-DL-006 | 온라인 | 공지사항 표출 여부 정의 기능 | FUNC-DL-006 | Y | 2020-09-18 | 문세라
7 | PGM-DL-007 | 온라인 | 공지사항 검색 기능 | FUNC-DL-007 | Y | 2020-09-18 | 윤상은
8 | PGM-DL-008 | 온라인 | 페이징 처리 | FUNC-DL-008 | Y | 2020-09-18 | 윤상은
9 | PGM-DL-009 | 온라인 | 성명 조건으로 조회 | FUNC-DL-009 | Y | 2020-09-18 | 오연경
10 | PGM-DL-010 | 온라인 | 누적근무시간 조회 | FUNC-DL-010 | Y | 2020-09-18 | 황이성
11 | PGM-DL-011 | 온라인 | 상세 근무시간 조회 | FUNC-DL-011 | Y | 2020-09-18 | 조성현 손성현
12 | PGM-DL-012 | 온라인 | 연자조회 | FUNC-DL-012 | Y | 2020-09-18 | 조성현
13 | PGM-DL-013 | 온라인 | 출/퇴근 등록 | FUNC-DL-013 | Y | 2020-09-18 | 조성현
14 | PGM-DL-014 | 온라인 | 근무시간상세내역 확인 | FUNC-DL-014 | Y | 2020-09-18 | 손성현 조성현
15 | PGM-DL-015 | 온라인 | 연차결재요청 | FUNC-DL-015 | Y | 2020-09-18 | 조유빈
16 | PGM-DL-016 | 온라인 | 초과근무 결재요청 | FUNC-DL-016 | Y | 2020-09-18 | 조유빈
17 | PGM-DL-017 | 온라인 | 성명, 승인여부로 결재요청 이력 조회 | FUNC-DL-017 | Y | 2020-09-18 | 조유빈
18 | PGM-DL-018 | 온라인 | 결재승인 상세내역 조회 | FUNC-DL-018 | Y | 2020-09-18 | 조유빈

## 프로그램 목록_일반(진척관리포함)
근태관리 시스템 | [28 empty] | 프로그램 목록
순번 | PGM-ID* | 대상시스템 | 프로그램 유형* | 프로그램 명* | 상세 기능 | 요구사항ID* | 화면설계ID | 중요도 | 비고 | 설계 |  |  |  |  | 사용자 설계 검토 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 단위테스트
[10 empty] | 설계자* | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일* | 실제종료일* | 검토자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일* | 실제종료일* | 개발자* | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일* | 실제종료일* | 테스터* | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일* | 실제종료일*
1 | PGM-DL-001 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 공지사항을 게시판 형태로 관리하는 화면 | 공지사항을 게시판 형태로 관리하는 메인/상세 화면 | REQ-FN-DL-001 |  | 하 |  | 황이성 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 문세라 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
2 | PGM-DL-002 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 공지사항 등록 | 특정 권한 보유자만 등록 가능 | REQ-FN-DL-002 |  | 하 |  | 황이성 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 문세라 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
3 | PGM-DL-003 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 공지사항 삭제 | 특정 권한 보유자만 삭제 가능 | REQ-FN-DL-003 |  | 하 |  | 황이성 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 문세라 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
4 | PGM-DL-004 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 공지사항 수정 | 특정 권한 보유자만 수정 가능 | REQ-FN-DL-004 |  | 하 |  | 황이성 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 문세라 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
5 | PGM-DL-005 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 공지사항 상세 | 공지사항 상세 | REQ-FN-DL-005 |  | 하 |  | 황이성 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 문세라 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
6 | PGM-DL-006 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 공지사항 표출 여부 정의 기능 | 공지사항 표출 여부 정의 기능 | REQ-FN-DL-006 |  | 하 |  | 황이성 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 문세라 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
7 | PGM-DL-007 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 공지사항 검색 기능 | 조회 조건 - 제목 - 작성자 - 내용 - 제목 + 내용 | REQ-FN-DL-007 |  | 하 |  | 황이성 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 윤상은 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
8 | PGM-DL-008 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 페이징 처리 | 페이징 처리 | REQ-FN-DL-008 |  | 하 |  | 조유빈 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 윤상은 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
9 | PGM-DL-009 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 성명 조건으로 조회 | 성명, 아이디, 조직부서, 전화번호, 재직구분 조건으로 조회 | REQ-FN-DL-009 |  | 중 |  | 조유빈 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 오연경 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
10 | PGM-DL-010 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 누적근무시간 조회 | 한주의 누적된 근무시간(정상근무시간, 야근근무시간, 휴일근무시간)의 수치를 막대그래프로 표현 | REQ-FN-DL-010 |  | 상 |  | 조유빈 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 황이성 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
11 | PGM-DL-011 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 상세 근무시간 조회 | - 사용자는 자신의 스케쥴 정보만 조회가능./ 관리자는 모든 사용자의 스케쥴 정보를 조회가능 - 상세 근무내역은 그리드 및 캘린더 사용 | REQ-FN-DL-010 |  | 상 |  | 조성현 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 조성현 손성현 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
12 | PGM-DL-012 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 연자조회 | 전체연차, 남은연차 조회 가능 | REQ-FN-DL-010 |  | 상 |  | 조성현 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 조성현 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
13 | PGM-DL-013 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 출/퇴근 등록 | 출/퇴근 등록(등록할 때의 현시간으로 저장) | REQ-FN-DL-011 |  | 상 |  | 조성현 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 조성현 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
14 | PGM-DL-014 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 근무시간상세내역 확인 | 근무시간 상세내역 확인 가능(총근무시간, 출근시간, 퇴근시간, 초과근무시간) | REQ-FN-DL-011 |  | 상 |  | 조성현 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 손성현 조성현 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
15 | PGM-DL-015 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 연차결재요청 | 근무시간(스케쥴)관리 화면에서 연차 결재요청 팝업울 호출 하여 신청구분을 선택하고(신청)사유 작성 후 결재요청(연차, 기타) | REQ-FN-DL-012 |  | 상 |  | 조성현 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 조유빈 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
16 | PGM-DL-016 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 초과근무 결재요청 | 근무시간 등록 화면 (팝업형)에서 시스템이 출/퇴근 시간을 계산하여 초과근무로 판단한 근무시간 건은 근무결재요청 팝업을 호출 하여 사유 작성 후 결재 요청 | REQ-FN-DL-013 |  | 상 |  | 조성현 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 조유빈 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
17 | PGM-DL-017 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 성명, 승인여부로 결재요청 이력 조회 | 성명, 승인여부로 결재요청 이력을 조회 | REQ-FN-DL-014 |  | 중 |  | 조유빈 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 조유빈 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
18 | PGM-DL-018 | 근태관리 시스템 | 온라인 | 결재승인 상세내역 조회 | 결재승인 상세내역을 조회 | REQ-FN-DL-015 |  | 중 |  | 조유빈 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 김재신 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 조유빈 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 김재신 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08

## Sheet1
유형 | 점검항목
기능성 | 기능이 모두 반영되었나?
기능성 | Biz Case가 모두 반영되었나?
기능성 | 예외사항이 모두 반영되었나?
사용성 | 메시지는 사용자 용어로 표현되었나?
사용성 | 용어는 표준화 되었나?
효율성 | 사용에 편리하도록 UI가 구성되었나?